## 2026
| DIÓCESIS DE LA DORADA GUADUAS | [22 empty] | CÓDIGO: FOR-SST-07
| SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | [22 empty] | VERSIÓN: 03
| FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL A EJECUTAR EN 2026 | [22 empty] | FECHA: Febrero de 2026
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MESES | [23 empty] | RECURSOS
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
IMPLEMENTACIÓN SG-SST SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [27 empty] | H | F | T
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud. | 100 % cumplimiento de requisitos | Actualizar matriz de requisitos legales | Encargado del SG-SST |  |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | x
Divulgar políticas y plataforma estratégica de la organización. | 100 % de adherencia a la políticas institucionales | Sensibilizaciones y registro asistencia | Encargado del SG-SST |  |  | x | [21 empty] | x
Asignación de recursos necesarios para la implemenación y mantenimiento del SG-SST. | Asignación del 100 % de los recursos necesarios | Asignación de recursos definidos por acta | Encargado del SG-SST | [14 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | x
Definir actividades de medición, seguimiento y evaluación del SG-SST. | 100 % del cumplimiento de las actividades programadas | realizar la definición de indicadores | Encargado del SG-SST | [10 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | x
Establecer las funciones, roles y responsabilidades del SG-SST. (Curso de 50 horas para vigia) | 100 % de cumplimiento de la actividad programada | Establecimiento de manual de funciones | Encargado del SG-SST |  |  | x | [21 empty] | x
Identificar, evaluar y valorar de riesgos por areas de trabajo. | 100 % de cumplimiento de la actividad programada | Elaborar matriz de peligros | Encargado del SG-SST |  |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Investigar los accidentes e incidentes de trabajo. | 100 % de cumplimiento de la actividad programada | Diligenciamiento del formato IT-AT y conformación del equipo investigador | Encargado del SG-SST |  |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | x
Realizar reuniones del COPASST | 100 % de cumplimiento de la actividad programada | Reuniones y actividades de apoyo del SG-SST | Encargado del SG-SST |  |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | x | x | x
Realizar inspecciones de seguridad (Extintores, camillas, botiquín y de área ) a todos los puestos de trabajo (Operativos y Administrativos). | 100 % de cumplimiento inspecciones programadas | Inspecciones areas de trabajo | Encargado del SG-SST y COPASST |  |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Verificar acciones preventivas y correctivas. | 100 % de cumplimiento de la actividad programada | Elaboración y seguimiento a matriz de peligros | Encargado del SG-SST |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
Cumplir con el programa de capacitación establecido. | 100 % de cumplimiento de las capacitaciones | Capacitaciones SST | Encargado del SG-SST |  |  | x |  | x |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | X
Diseñar e implementar el plan estratégico de seguridad vial | 100% de cumplimiento en los pilares normativos | Elaboración del documento y Capacitación | Encargado del SG-SST | [10 empty] | X
Realizar simulacro de emergencias | 100 % de cumplimiento de la actividad programada | Simulaco de emergencia con la participaión de todo el personal. | Encargado del SG-SST | [18 empty] | X | [5 empty] | x | x | x
Firma del Representante Legal: Firma del responsable SG-SST:
ORIGINAL FIRMADO POR EL SEÑOR OBISPO DIOCESANO